## Tidsplan
Fase | Ansvarlig | Aktivitet | Dato | Uge
Forberedelse | UFM | Varslingsbrev: Indhentning af kontaktoplysninger | primo sep. | 35-36
| INST | Deadline: Samarbejdsinstitutioner og tilvalgsmoduler | 31/8 | 35
| INST | Deadline: Tilkøb af spørgsmål | 31/8 | 35
| INST | Deadline: PowerBI monitorering | 3/9 | 35
| UFM | Spørgeskemaer fremsendes | 15/9 | 37
| EPI | Testlinks fremsendes til UFM | 27/9 | 39
| INST | Deadline: Tilkøbsspørgsmål fremsendes | 27/9 | 39
| INST | Indberetning af kontaktoplysninger | 1/10 - 7/10 | 39-40
| EPI | CPR-berigelse | 8/10 - 12/10 | 40-41
| EPI | Testlinks fremsendes til INST | 12/10 | 41
| EPI/UFM | Stikprøven fastlægges (EPI) og godkendes (UFM) | 13/10 | 41
| EPI | Sample klargøres | 14/10 - 19/10 | 41-42
Dataindsamling | EPI | Stud.: e-Boks invitation | 26/10 | 43
| EPI | Dim.: e-Boks invitation | 27/10 | 43
| EPI | Stud.: e-mail invitation | 28/10 | 43
| EPI | Dim.: e-mail invitation | 29/10 | 43
| EPI | Stud.: e-Boks påmindelse | 2/11 | 44
| EPI | Dim.: e-Boks påmindelse | 3/11 | 44
| EPI | Stud.: e-mail påmindelse 1 | 6/11 | 44
| EPI | Dim.: e-mail påmindelse 1 | 7/11 | 44
| EPI | Stud.: SMS påmindelse | 10/11 | 45
| EPI | Dim.: SMS påmindelse | 11/11 | 45
| EPI | Stud. LÆRBAR: CATI | 15/11 - 29/11 | 46-48
| EPI | Stud. + Dim. ZOOM: CATI | 22/11 - 12/12 | 47-49
| EPI | Evt. Stud. LÆRBAR: e-mail påmindelse 2 | 29/11 | 48
| EPI | Evt. Stud. + Dim. ZOOM: e-mail påmindelse 2 | 12/12 | 49
| EPI | Dataindsamlingen afsluttes | 15/12 | 50
Levering | EPI | Data fremsendes | 18/12 | 50
| EPI | Metodenotater fremsendes | 28/1 | 4

## Kalender
August 2021 |  |  | September 2021 |  |  | Oktober 2021 |  |  | November 2021 |  |  | December 2021
S 1 |  |  | O 1 |  |  | F 1 | Indberetning af kontaktoplysninger |  | M 1 |  | 44 | O 1
M 2 |  | 31 | T 2 |  |  | L 2 |  |  | T 2 | Stud.: e-Boks påmindelse |  | T 2
T 3 |  |  | F 3 | Deadline: - PowerBI monitorering |  | S 3 |  |  | O 3 | Dim.: e-Boks påmindelse |  | F 3
O 4 |  |  | L 4 |  |  | M 4 |  | 40 | T 4 |  |  | L 4
T 5 |  |  | S 5 |  |  | T 5 |  |  | F 5 |  |  | S 5
F 6 |  |  | M 6 |  | 36 | O 6 |  |  | L 6 | Stud.: e-mail påmindelse 1 |  | M 6 |  | 49
L 7 |  |  | T 7 |  |  | T 7 |  |  | S 7 | Dim: e-mail påmindelse 1 |  | T 7
S 8 |  |  | O 8 |  |  | F 8 | CPR-berigelse m. statsborgerskab og aktuelle adresseoplysninger |  | M 8 |  | 45 | O 8
M 9 |  | 32 | T 9 |  |  | L 9 |  |  | T 9 |  |  | T 9
T 10 |  |  | F 10 |  |  | S 10 |  |  | O 10 | Stud.: SMS påmindelse |  | F 10
O 11 |  |  | L 11 |  |  | M 11 |  | 41 | T 11 | Dim.: SMS påmindelse |  | L 11
T 12 |  |  | S 12 |  |  | T 12 |  |  | F 12 |  |  | S 12 | Evt. Stud. + Dim. ZOOM: e-mail påmindelse 2
F 13 |  |  | M 13 |  | 37 | O 13 | Stikprøven fastlægges |  | L 13 |  |  | M 13 |  | 50
L 14 |  |  | T 14 |  |  | T 14 | Sample klargøres |  | S 14 |  |  | T 14
S 15 |  |  | O 15 |  |  | F 15 |  |  | M 15 | Telefoniske påmindelser --> 29/11 | 46 | O 15 | Dataindsamlingen afsluttes
M 16 |  | 33 | T 16 |  |  | L 16 |  |  | T 16 |  |  | T 16
T 17 |  |  | F 17 |  |  | S 17 |  |  | O 17 |  |  | F 17 | Data fremsendes
O 18 |  |  | L 18 |  |  | M 18 |  | 42 | T 18 |  |  | L 18
T 19 |  |  | S 19 |  |  | T 19 |  |  | F 19 |  |  | S 19
F 20 |  |  | M 20 |  | 38 | O 20 |  |  | L 20 |  |  | M 20 |  | 51
L 21 |  |  | T 21 |  |  | T 21 |  |  | S 21 |  |  | T 21
S 22 |  |  | O 22 |  |  | F 22 |  |  | M 22 | Stud. + Dim. ZOOM: CATI --> 12/12 | 47 | O 22
M 23 |  | 34 | T 23 |  |  | L 23 |  |  | T 23 |  |  | T 23
T 24 |  |  | F 24 |  |  | S 24 |  |  | O 24 |  |  | F 24
O 25 |  |  | L 25 |  |  | M 25 |  | 43 | T 25 |  |  | L 25
T 26 |  |  | S 26 |  |  | T 26 | Stud.: e-Boks invitation |  | F 26 |  |  | S 26
F 27 |  |  | M 27 | Deadline: - Tilkøbsspørgsmål fremsendes | 39 | O 27 | Dim.: e-Boks invitation |  | L 27 |  |  | M 27 |  | 52
L 28 |  |  | T 28 |  |  | T 28 | Stud.: e-mail invitation |  | S 28 |  |  | T 28
S 29 |  |  | O 29 |  |  | F 29 | Dim.: e-mail invitation |  | M 29 | Evt. Stud. LÆRBAR: e-mail påmindelse 2 | 48 | O 29
M 30 |  | 35 | T 30 |  |  | L 30 |  |  | T 30 |  |  | T 30
T 31 | Deadline: - Samarbejdsinstitutioner - Tilvangsmoduler - Tilkøbsspørgsmål |  |  |  |  | S 31 | [5 empty] | F 31