## Ark1
Overordnet tidsplan for Danmarks Studieundersøgelse 2025
Aktivitet | Hvornår
Opstartsmøde i referencegruppen | Medio december 2024
Online møde i referencegruppen vedr. UMV-modul | Ultimo januar 2025
Leverance: UMV-modul på dansk | Ultimo marts 2025
Endelig spørgeramme udmeldes (esklu. engelsk oversættelse af UMV-modul) | Ultimo marts 2025
Leverance: UMV-modul på engelsk | Primo april 2025
Test af endelig spørgeramme i SurveyXact | Maj/juni 2025
Indberetning af kontaktoplysninger, dimittender | 2. - 13. juni 2025
Frist for indmelding af institutionstilvalg inkl. evt. institutionspecifikke spørgsmål | 4. august 2025
Kommunikationsmateriale | Primo september 2025
Institutioner modtager testlinks | 15. september 2025
Frist for tilbagemelding på testlinks | 26. september 2025
Indberetning af kontaktoplysninger, studerende | Primo oktober 2025
Udsendelse | 22. oktober 2025
Datavideregivelsesaftaler | Oktober 2025
Midlertidigt datasæt til inst | Medio november 2025
Afslutning af undersøgelse | Ultimo november 2025
Levering af datasæt til institutioner | Ultimo december 2025
Metodenotat og bortfaldsanalyse | Tilgængelig på ufsn.dk juni 2026
Zoom opdateres | Tilgængelig på ufsn.dk juni 2026
Power BI opdatering | Tilgængelig på ufsn.dk juni 2026
Lærbar-indikatorer | Afventer