## Ark1
Plan for Danmarks Studieundersøgelse 2023
Fase | Aktivitet | Periode
Opstart | Nedsættelse af referencegruppe | Sommer/efterår 2022
| Referencegruppemøde | Primo november 2022
| Arbejde med spørgeramme | Vinter/forår 2023
Forberedelse | Referencegruppemøde | 15. marts 2023
| Justering af spørgeramme og mulig pilottest | Forår 2023
| Referencegruppemøde om proces og institutionernes valgmuligheder | 12. arpil 2023
| Deadline: Indberetning af kontaktoplysning på nyuddannede | 22. maj 2023
| Referencegruppemøde om kommunikation | Maj 2023
| Endelig spørgeramme færdig | Start juni 2023
| Referencegruppemøde om visningskrav | Start juni 2023
| Deadline: Institutionernes frist for institutionsspecifikke spørgsmål | 20. august 2023
| Varslingsbrev: Indhentning af kontaktoplysninger | Start september 2023
| Udsendelse af testlink til institutionerne | Start september 2023
| Referencegruppemøde - ready for take-off | September
| Deadline: Indberetning af kontaktoplysninger | 8. oktober 2023
| Datarens og stikprøve | Medio oktober 2023
Dataindsamling | Stud.: Digital Post invitation | 23/10 2023
| Dim.: Digital Post invitation | 24/10 2023
| Stud.: e-mail invitation | 25/10 2023
| Dim.: e-mail invitation | 26/10 2023
| Stud.: SMS | 31/10 2023
| Dim.: SMS | 1/11 2023
| Foreløbig data sendes til institutionerne | Ug 45
| Stud.: e-mail påmindelse | 13/11 2023
| Dim.: e-mail påmindelse | 14/11 2023
| Stud.: Digital Post påmindelse | 20/11 2023
| Dim.: Digital Post påmindelse | 21/11 2023
| Dataindsamlingen afsluttes | 28/11 2023 kl. ca. 12
Levering | Datagennemgang | Slut november/start december 2023
| Data sendes til institutionerne | Uge 49
| Metodenotat | Uge 49
| Levering af LÆRBAR indikatorer | Februar 2024
| Uddannelseszoom opdateres | Februar 2024