## Tidsplan
FASE | ANSVARLIG | AKTIVITET | DATO | UGE
Forberedelse | UFM | Varslingsbrev: Indhentning af kontaktoplysninger | primo sep. | 36
| INST | Deadline: Samarbejdsinstitutioner og tilvalg af UVM-modul | 11/9 | 37
| INST | Deadline: Tilmedling til tilkøb af spørgsmål | 11/9 | 37
| INST | Deadline: PowerBI monitorering | 11/9 | 37
| INST | Deadling: Tilmelding til indsamlingssamarbejdet | 11/9 | 37
| UFM | Spørgeskemaer fremsendes | 15/9 | 38
| EPI | Testlinks fremsendes til UFM | 25/9 | 39
| INST | Deadline: Tilkøbsspørgsmål fremsendes | 28/9 | 40
| INST | Indberetning af kontaktoplysninger | 1/10 - 7/10 | 40-41
| EPI | CPR-berigelse | 8/10 - 12/10 | 41-42
| EPI | Testlinks fremsendes til INST | 8/10 | 41
| EPI/UFM | Stikprøven fastlægges (EPI) og godkendes (UFM) | 13/10 | 42
| EPI | Sample klargøres | 14/10 - 16/10 | 42
Dataindsamling | EPI | Stud.: e-Boks invitation | 20/10 | 43
| EPI | Dim.: e-Boks invitation | 21/10 | 43
| EPI | Stud.: e-mail invitation | 22/10 | 43
| EPI | Dim.: e-mail invitation | 23/10 | 43
| EPI | Stud.: e-Boks påmindelse | 27/10 | 44
| EPI | Dim.: e-Boks påmindelse | 28/10 | 44
| EPI | Stud.: e-mail påmindelse 1 | 31/10 | 44
| EPI | Dim.: e-mail påmindelse 1 | 1/11 | 44
| EPI | Stud.: SMS påmindelse | 4/11 | 45
| EPI | Dim.: SMS påmindelse | 5/11 | 45
| EPI | Stud. LÆRBAR: CATI | 9/11 - 22/11 | 46-47
| EPI | Stud. + Dim. ZOOM: CATI | 16/11 - 12/12 | 47-50
| EPI | Evt. Stud. LÆRBAR: e-mail påmindelse 2 | 23/11 | 48
| EPI | Evt. Stud. + Dim. ZOOM: e-mail påmindelse 2 | 13/12 | 50
| EPI | Dataindsamlingen afsluttes | 15/12 | 51
Levering | EPI | Data fremsendes | 18/12 | 51
| EPI | Metodenotater fremsendes | 15/1 | 2